## Copia de Hoja 1
Nivel WBS | Código | Titulo | Descripción | Supuestos y Restricciones | Riesgos | Duracion | Equipo Asignado | Presupuesto
0 | 1.0.0.0 | Amazon Agente RS | Nombre del Proyecto. | El equipo de trabajo trabajará por 15 semanas en el Proyecto de Amazon Capstone 2022 trabajando con stakeholders de Amazon para crear un servicio de grabación y almacenamiento de grabaciones de llamadas de Call Centers y de los agentes de dichos Call Centers | El proyecto se tiene que realizar en 15 semanas, por lo cual hay un límite de tiempo para realizar el proyecto. Por lo cual, puede que el proyecto no se termine a tiempo. | 15 semanas | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
1 | 1.1.0.0 | Project Management | Fase del Proyecto en el que llevamos acabo el manejo del proyecto como la planeación, monitoreo y control, ejecución y cierre. | En la parte de Project management en una fase de Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre, el equipo se dedicará a definir, trabajar, realizar cambios y reportar el progreso del proyecto y sus actividades. De esta manera, se tendrá un mejor control del proyecto. | Puede que este trabajo sea el que tome mayor tiempo y por lo tanto las demás actividades no esten completadas correctamente. | 5 semanas | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
2 | 1.1.1.0 | Inicio | Fase en Project Management donde se definen todos los requerimientos, stakeholders, objetivos del proyecto y documentos a usar para mantener un control del proyecto. | Se definirán los documentos requeridos y se creará el project charter. De la misma manera, se identifican a los stakeholders. | Los documentos requeridos puede que esten mal trabajados o se defina incorrectamente el plan de trabajo | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.1.1 | Definir la Documentación requerida | Actividad de Inicio en el que se define y prepara la documentación a utilizar en el proyecto | Se tendrán los documentos detallados del producto que se va a generar. | Ninguno | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.1.2 | Identificar Stakeholders | Actividad en la que identificamos los stakeholders/sponsors que definen el problema a solucionar y tienen impacto en este. | Se identificarán a los involucrados en el proyecto. | Puede haber problemas de comunicación y por lo tanto no se podría definir bien el problema. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.1.1 | Dividir Proyecto en Fases | Para el proyecto necesitamos dividir el proyecto en fases de manera que se pueda avanzar progresivamente. | Se tendrán fechas de inicio y fin por fases, así como las fechas de entregables. | Las fechas puede que esten mal diseñadas o las fechas se pueden malinterpretar si no son escritas correctamente | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.1.4 | Definir Objetivos del Proyecto | Para saber que queremos lograr con el proyecto, apoyandonos de los socio formaddores, debemos definir los objetivos que queremos cumplir para este proyecto | El equipo entenderá las necesidades del cliente. | Puede haber problemas de comunicación y por lo tanto no se podría definir bien el problema. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.1.5 | Definir Project Manager | Al definir los roles iniciales, definimos el project manager, el que es la persona que se encarga de llevar a cabo y revisar el progreso del proyecto. | Se elegirá a un project manager integrante del equipo que tendrá una visión general del desarrollo a realizar. | Elegir a un miembro del equipo sin mucha experiencia | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.1.6 | Crear Project Charter | Al definir las actividades iniciales, en un documento se describe brevemente los objetivos y las actividades a realizar. | El equipo sabrá como construir los requerimientos dependiendo las necesidades del cliente. | No contemplar correctamente los requerimientos | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.1.7 | Definir Restricciones y Supuestos | Una de las actividades más importantes iniciales es la de definir las restricciones de la aplicación y los supuestos | El equipo sabrá como actuar en caso de existir reestricciones. | Ninguno | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
2 | 1.1.2.0 | Planeacion | Fase en Project Management donde se determinan herramientas, roles y planes para continuar con el proyecto. | Se determinarán las herramientas a utilizar junto con la planeación de recursos, roles y plan de manejo de proyectos. Esta fase esta dedicada a planear para el futuro y el como se controlará el proyecto y lo que se necesita para ello. Esta fase toma tiempo de realizar y se tiene que definir correctamente. | Alguna planeación erronea y definición incorrecta puede llevar al equipo a que el proyecto este mal planteado. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.1 | Crear el Scope del Proyecto | Se crea el alcance del documento y lo que se espera realizar de este. | El equipo de desarrollo tendrá claros los objetivos a alcanzar en cada fase. | No establecer correctamtne los objetivos. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.2 | Determinar el Equipo | Otra actividad importante es la de determinar al equipo con el que se va a trabajar durante el proyecto | Se sabrá con quien se desarrollará el producto. | Mala organización del equipo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.3 | Crear la WBS y Diccionario WBS | Al crear el WBS y el diccionario del WBS, se define en fases las actividades a realizar y se organiza el avance del proyecto, de manera que se pueda planear y crear subactividades para ser lo más claros posibles con lo que se planea realizar. | Se tendrá organización sobre los procesos a realizar, así como fechas, avances y entregables. | Omitir procesos importantes. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.4 | Crear Lista de Actividades | Se crea una lista de actividades en la cual se marca el progreso de estas y que actividades y subactividades se tienen que realizar en cierto periodo de tiempo. | El equipo contará con una visión general de las actividades con fechas. | No contemplar en el listado todas las actividades que se requieren para terminar el proyecto | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.5 | Determinar los Recursos Estimados del Proyecto | Se necesitan determinar y estimar los recursos que se necesitan para el proyecto. Ya sea monetario, de tiempo o equipo de trabajo. | El equipo contará con los recursos necesarios. | Se pueden contemplar incorrectamente los recursos o no saber dirijir los recursos disponibles. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.6 | Realizar Estimativa de Tiempo y Costos | Dependiendo de los recursos que se tengan disponibles, se realiza una estimación de los costos de estos recursos y el tiempo que toma realizar las actividades con los recursos disponibles. | El equipo tendrá una calendarización de las actividades y costos en caso de existir. | No medir ni correctamente los recursos | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.7 | Determinar un Calendario de Actividades | Junto con la lista de actividades, se tiene un calendario en el cual se puede ver el progreso y revisar las actividades a completar en cierto periodo de tiempo. | El equipo revisará diariamente el calendario para trabjar dentro de las fechas estipuladas. | No establecer fechas correctamente. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.8 | Realizar un Budget del Proyecto | Se estima y se crea un budget para los recursos del proyecto. | El equipo contará con un presupuesto para el desarrollo. | No tener el presupuesto necesario. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.9 | Crear la Wiki y Repositorio del Proyecto | Para tener un lugar donde guardar los documentos, se crea un repositorio y una wiki en la cual se explican los objetivos, alcances, visión y misión, entre otros. | En caso de tener alguna duda, se podrá revisar la Wiki. | Omitir documentos y mala administración de la Wiki. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.10 | Determinar Roles y Responsabilidades | Al tener definido el grupo de trabajo, se separan los roles y responsabilidades en diferentes personas para poder ser más eficientes con el trabajo y el tiempo que se tiene para esto. | Cada integrante tendrá tareas especificas por cumplir. | Que la persona encargada de alguna actividad determinada no cumpla con ella. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.11 | Determinar Requerimientos de Comunicación | Al definir los roles y el equipo, se determina la herramienta de comunicación entre el los miembros del equipo. Adicionalmente, tambien se define la herramienta a utilizar con los stakeholders. | Habrá correcta comunicación entre los miembros del equipo y stakeholders usando las herramientas seleccionadas. | Mala comunicación entre los miembros del equipo o stakeholders. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.12 | Identificar los Riesgos | Teniendo todos los alcances, actividades y objetivos, se identifican los riesgos que pueden suceder en el proyecto y así podemos definirlos y mitigarlos | Se tendrá claridad de los posibles riesgos. | Omitir riesgos que puedan afectar en el desarrollo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.13 | Preparar los Documentos de Socio Formadores | Para la correcta comunicación y entendimiento con el socio formador, se preparan documentos que ayudan al socio formador a entender la solución y la forma de trabajo | Semanalmente se revisarán los documentos creados y entregados al cliente. | Mala creación de los documentos lo que los haga dificiles de entender. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.14 | Finalizar el "Como Ejecutar y Controlar" del Proyecto | Definir los proceso de ejecución y control que se seguirán durante el desarrollo del proyecto. | El equipo tendrá claros los procesos que se llevaran durante la realización del proyecto. | No definir correctamtne el "como ejecutar y controlar". | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.15 | Desarollar plan de PM | Se desarolla un plan para el manejo del proyecto | Habrá correcto desarrollo y manejo lo que nos ayudará a cumplir con las fases y fehcas estipuladas. | Plan elaborado incorrectamente que afectará en todo el desarrollo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.2.16 | Realizar Reunión con el Cliente | Cada cierto tiempo se recomienda reunirse con el cliente para saber si hay cambios en el proyecto, monitorear el progreso y general tener una buena comunicación con el cliente sobre la solución a su problema. | Una vez a la semana habrá reuniones de manera virtual por medio de la herramienta Zoom. | Mala comunicación con el cliente. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
2 | 1.1.3.0 | Ejecucion | Parte en la que se empieza a trabajar en el proyecto al realizar cambios, seguir procesos, ver el progreso del proyecto y ejecutar el project management. | Se tiene que definir correctamente al equipo y tener definidos los alcances necesarios del proyecto. De misma manera, se tiene que incluir un plan que se ajuste al equipo para seguir el proceso del proyecto. | Una incorrecta ejecución puede traer problemas técnicos y muchas revisiones, lo que gastaría mucho tiempo en el proyecto para reparar. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.3.1 | Definir el Equipo Final | Al tener los roles y responsabilidades, se puede definir al equipo final con cambios y ajustes de responsabilidades. | Se tiene que tener un equipo definido para poder definir responsabilidades y roles. | Se puede tener una eleccion de roles equivocada con la forma de trabajo de los miembros del equipo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.3.2 | Producir Project Scope | Teniendo definido el scope del proyecto se trabaja con este y se produce el trabajo del proyecto. |  |  | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.3.3 | Seguir Procesos | Al seguir el trabajo se siguen los procesos planeados. | Se necesitan seguir y reportar los procesos que previamente fueron planeados. | El no seguir los procesos puede traer consecuencias en la parte de implementación. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.3.4 | Realizar Sesiones de Progreso Semanales | Cuando se trabaja en equipo, se necesita visualizar el progreso de todos los miembros del equipo en sesiones semanales ya sean virtuales o en persona. | Se necesita tener un horario y calendario definido para las sesiones semanales. | No participar en sesiones semanales puede afectar a la comunicación y progreso del equipo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.3.5 | Continuar Mejoras | Mientras se sigue trabajando en el proyecto, se tiene que mejorar progresivamente con este. |  | El no mejorar partes del proyecto puede hacer que el proyecto se siente no completo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.3.6 | Implementar cambios, reparar código y corregir acciones | En caso de que se encuentren cambios por parte del stakeholder/socio formador, se necesitan implementar y corregir errores. | Se necesitan revisar y contemplar los cambios en el proyecto para proceder. | No realizar cambios y corregir errores puede traer consecuencias a la implementación. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.3.7 | Ejecutar PM | Se ejecuta el plan de project management para tener un buen manejo y control del trabajo. | Se tiene un plan de project management y se definen las actividades a trabajar. | No ejecutar el plan puede gastar mucho tiempo y perder la noción del trabajo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
2 | 1.1.4.0 | Monitoreo y Control | El Monitereo y Control del proyecto es la fase donde se miden los planes, se verifica el alcance y progreso, hay control de cambios y se realizan los informes. | Se necesita monitorear correctamente el proyecto, ya que en esta fase se pueden presentar cambios y errores que afecten al proyecto. Se tiene que tener un buen estandar y tiempo para buscar errores. | Los errores que no sean revisados correctamente pueden afectar al proyecto en la planeación, progreso y de solución | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.4.1 | Medir según los Planes de Manejo | En esta actividad se medirán los planes del manejo y control de actividades. | Se tendrá un esquema de las actividades y se contará con todos los integrantes del equipo para medir el avance del proyecto. | Los planes no sean eficientes para solucionar los problemas | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.4.2 | Determinar las Variaciones y si Justifican una Acción | Se determinan acciones a tomar y se justifican. | Se podrán detectar problemas de manera anticipada para corregirlos y evitar atrasos en el desarrollo. | No poder llegar a un acuerdo sobre las acciones a tomar. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.4.3 | Verificación del Alcance | Se verifica el alcance hasta el momento y si se cumple con lo que se definió originalmente. | Se revisará que se estén cumpliendo con los avances establecidos al incio. | Mal planteamiento de los alcances por lo que no se podrá llegar a dichos resultados. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.4.4 | Gestión de Configuración | Se realiza el control y también sirve para establecer que todos los atributos del proyecto estén alineados correctamente. | Se tendrá un entendimiento de los permisos que requiere el desarrollo. | Que no se cuenten con los permisos suficientes. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.4.5 | Recomendar Cambios, Reparación de Defectos, Acciones Preventivas y Correctivas | Al seguir progresando con el trabajo, puede que haya errores o cosas que se necesiten cambiar, por lo tanto se pueden recomendar cambios y acciones preventivas | El equipo se reunirá semanalmente para recibir retroalimentación del cliente. | Que existan demasiados cambios a implentar o no sean claros. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.4.6 | Control de Cambios Integrado | Al recomendar los cambios, estos se muestran y entonces se puede decidir si aprobar los cambios por medio de un control de cambios. | Con ayuda de GitHub el equipo tendrá un control de todos los cambios realizados. | Mal manejo de control de cambios y que eso genere errores en el código. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.4.7 | Aprobar Cambios, Reparación de Defectos, Acciones Preventivas y Correctivas | Se aprueban los cambios recomendados para mejorar la calidad del producto. | El cliente aprovará cambios en caso de ser necesarios. | Que se tarden demasiado en aprovar los cambios y eso retrase las fases. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.4.8 | Auditorías de Riesgos | Se ralizan para encontrar posibles errores en el producto, y presentarlos al equipo de trabajo. | Si se encuentra algun riesgo, se valorarán los siguientes pasos a tomar. | No ver todos los riesgos posibles. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.4.9 | Use Issue Logs | Se realiza un reporte de los errores resolvidos anteriormente, y se utiliza para la resolución de los nuevos errores que pueden surgir. | El equipo contará con una base de datos de errores para en caso de surgir un error nuevamente, se resuelva rapidamente. | No registrar correctamente los errores y no entender la documentación. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.4.10 | Informes sobre el Rendimiento | Cada cierto tiempo se tiene que realizar reportes sobre el rendimiento de los miembros del equipo y así poder ver su eficiencia o si se necesitan realizar cambios en el equipo. | Los integrantes del equipo monitorearan a los demas integrantes del equipo, en la reunión semanal en caso de existir bajo rendimiento por parte de un integrante, se realizarán cambios. | Mala comunicación en el equipo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
2 | 1.1.5.0 | Cierre | El cierre es la fase de Project Management donde se empieza a concluir el proyecto, se realizan reportes, se completa el trabajo y se entrega el producto final. | En esta fase se tiene que tener terminado la mayoría del proyecto y se prepara para el cierre de este. | Si no hay un buen progreso del proyecto para la fecha de entrega, el producto puede que no sea de buena calidad. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.5.1 | Desarollar Procedimientos de Cierre | Al concluir un proyecto, se necesita preparar procedimientos en caso del cierre de un proyecto. Esto puede variar con los documentos, pero en general se refiere a la planeación del cierre de estos. | Es requerido que se haya entregado todo y trabajado en el producto para finalizarlo. | Si no hay un producto final listo, la entrega no se puede hacer o se puede ver pobremente trabajada. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.5.2 | Completar Cierre del Contrato | Se completa lo estipulado y se cierra el contrato de proyecto. | Es requerido que se haya entregado todo y trabajado en el producto para finalizarlo. | Si no hay un producto final listo, la entrega no se puede hacer o se puede ver pobremente trabajada. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.5.3 | Confirmar la conclusión del Trabajo con base en Requerimientos | Al terminar el proyecto, se confirma la conclusión de este en base a si se cumplen los requerimientos y objetivos. | Los estudiantes deben de tener un aprendizaje y escribir su lección en el nuevo aprendizaje. |  | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.5.4 | Aceptación del Producto | En esta actividad se prepara para la aceptación del producto por parte del stakeholder. |  |  | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.5.5 | Reporte del Rendimiento | Se realiza un reporte del rendimiento final en donde se describe el rendimiento de cada uno de los integrantes del equipo y su trabajo en este. | Los estudiantes deben de tener un aprendizaje y escribir su lección en el nuevo aprendizaje. |  | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.5.6 | Indexar y Archivar Reportes | Se archivan los reportes semanales y los documentos en los que se trabajó por el periodo del proyecto | Para la entrega final, es requerido que se tengan todos los documentos que se utilizaron en el proyecto. | Si no hay un producto final listo, la entrega no se puede hacer o se puede ver pobremente trabajada. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.5.7 | Actualizar Lecciones Aprendidas | Se actualiza un archivo de lecciones aprendidas en donde el aprendizaje del proyecto se documenta. | Los estudiantes deben de tener un aprendizaje y escribir su lección en el nuevo aprendizaje. |  | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.5.8 | Entregar Producto Final | Se entrega el producto final al stakeholder. Este producto solucionará el problema. | Es requerido que se haya entregado todo y trabajado en el producto para finalizarlo. | Si no hay un producto final listo, la entrega no se puede hacer o se puede ver pobremente trabajada. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.1.5.9 | Liberar Recursos | Se liberan los recursos que se utilizaron y se termina el trabajo. | Se necesitan haber usado recursos para poder liberarlos | Al no liberar los recursos se pueden usar más de los planeados | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
1 | 1.2.0.0 | Aplicativo Agente RS | Fase del Proyecto en la que se lleva acabo la implementación, MVP y cierre del proyecto. |  |  | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
2 | 1.2.1.0 | Caos | En esta fase del Aplicativo del Agente se define la oficina y se planea lo que se va a implementar en el proyecto para solucionar el problema. | La principal restricción es el tiempo con el que contamos con el socio formador | No contar con suficiente tiempo por parte del cliente para resolver dudas y confirmar los requerimientos del proyecto | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.1.1 | Kick Off | Sesión inicial con el cliente para conocer las necesidades y requisitos del proyecto | La duración de la sesión es de 1 hora y la mayoría de las preguntas no serán resueltas | Falta de organización y no aprovechar el tiempo de forma adecuada | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.1.2 | Conformar Equipos | Analizando las habilidades de los integrantes del equipo, se asignarán diferentes grupos de trabajo para la realización del producto. | Cada equipo desarollará una parte del producto a realizar por lo que todos beden estar de acuerdo y entender como funciona y como interactua cada una de las partes del proyecto | Falta de comunicación y la conexión entre diferentes partes del software | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.1.3 | Plan PMO y Presentación | Se planea la oficina del PMO, definiendo roles y el modelo del plan que seguir. | Tener suficiente información y un entendimiento amplio del producto que se quiere realizar para planear adecuadamente las etapas | No hacer una buena planeación de los recursos y actividades lo que podría afectar el proyecto en la etapa de desarrollo | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
4 | 1.2.1.3.1 | Definir Oficina de PMO | Se definen a los miembros de la oficina. |  |  |  | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos
4 | 1.2.1.3.2 | Definir Roles de la Oficina PMO | Se definen los roles de la oficina dependiendo de los integrantes. | Cada uno de los miembros del equipo tiene experiencia en su área asignada y puede aportar valor al proyecto | Los miembros no tienen un amplio conocimiento del área en la que trabajan o no es su mayor interes trabajar ahi | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
4 | 1.2.1.3.3 | Definir Key Performance Inidicators (KPI) | Se definen los key performance indicators que son los indicadores llave por los cuales se reporta el progreso y puntos de objetivos. | Los indicadores serán de utilidad para el proyecto en cuestión y demostrarán la mejora que se tendrá con el proyecto a realizar | No elegir indicadores adecuados que midan la mejora | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
4 | 1.2.1.3.4 | Definir tipo de Modelo de PMO y Procesos | Se define el modelo a seguir del proyecto y lo que conlleva con eso en documentación | Se selecciona el tipo de modelo que se adapte mas al proyecto en cuestion para generar los mejores resultados | Puede elegirse un modelo que no se adapte a la forma de trabajo de las personas generando resultados ineficientes | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.1.4 | Actualizar Wiki | Se actualiza el blog creado previamente. | Es necesario tener la wiki creada y organizada | Si no se actualiza el wiki el cliente o el blog puede que no se termine o se tenga un progreso escrito. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
2 | 1.2.2.0 | Disciplina |  |  |  | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.2.1 | Project Charter | Se realizará un documento donde se plasmará los aspectos más importantes del proyecto, y que no se cambiará durante el desarrollo del mismo, con fin de mantener la esencia del proyecto. | Se tiene un amplio conocimiento del proyecto a realizar y se pueden planear las actividades en torno a eso | No se tiene un conocimiento detallado y se omiten algunas partes que pueden ser prioritarias para el proyecto | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.2.2 | Plan del Proyecto | Se define y se continúa el plan del proyecto. | Están implementados todos los recursos y actividades por anticipado incluyendo su duracion |  | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.2.3 | Documento de Requisitos | Se hará un analisis los requisitos proporcionados por AWS, y todos los demás que serán utilizados en el proyecto, para que se pueda realizar un documento formal sobre los requisitos. | Los requisitos proporcionados por AWS son claros y especificos lo que nos permite generar un proyecto con la idea que ellos transmiten | La comunicacion no es adecuada y se generan diferentes requisitos a los que el cliente tenía en mente | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.2.4 | Reflexión Final de Estudiante | Se realiza un reporte final basado en toda la documentación del proyecto, analizando el rendimiento y el éxito del producto. | Se realizo un buen trabajo en la planeacion | Ninguno | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.2.5 | Avance Final de la Fase | En esta actividad se tiene que ir finalizando la fase y se hace un documento reportando los avances hasta el momento. | Se realizo un buen trabajo en la planeacion | Ninguno | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
2 | 1.2.3.0 | Ciclo 0 | El ciclo 0 es la actividad en la que comienza la implementación y la conformación de equipo. Adicionalmente, se empieza a reportar los estatus y progreso del proyecto mediante documentos de ayuda. | Se hizo una planeación adecuada en la etapa pasada | Al trabajar de esta forma fallos en las etapas anteriores afectaran cada vez mas en tiempo y dinero al proyecto | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.3.1 | Reporte de Estatus | Se reportan los estatus hasta el momento y se documenta el progreso | Se necesita avanzar en el proyecto para avanzar en este. | Si no se reporta el progreso, podemos perdernos en que fase estamos de trabajo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.3.2 | Conformar Equipos | Analizando las habilidades de los integrantes del equipo, se asignarán diferentes grupos de trabajo para la realización del producto. | Se tiene que tener un equipo definido para poder definir responsabilidades y roles. | Se puede tener una eleccion de roles equivocada con la forma de trabajo de los miembros del equipo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
2 | 1.2.4.0 | Prueba de Arquitectura | Se genera el modelo y diagrama de arquitectura en el que se prueba la funcionalidad. Esta es web. |  |  | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.4.1 | Reporte de Estatus | Se reportan los estatus hasta el momento y se documenta el progreso | Se necesita avanzar en el proyecto para avanzar en este. | Si no se reporta el progreso, podemos perdernos en que fase estamos de trabajo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.4.2 | Prueba de Arquitectura | Se realizan pruebas en la arquitectura de software | Se necesita avanzar en el proyecto para avanzar en este. | Si no se reporta el progreso, podemos perdernos en que fase estamos de trabajo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
2 | 1.2.5.0 | MVP | En esta fase se presenta el producto minimo viable que contiene las funcionalidades base del proyecto que se documentaron en el SRS. Se cumplen con los requerimientos funcionales y se continua mejorando el proyecto |  |  | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.5.1 | Reporte de Estatus | Se reportan los estatus hasta el momento y se documenta el progreso | Se necesita avanzar en el proyecto para avanzar en este. | Si no se reporta el progreso, podemos perdernos en que fase estamos de trabajo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.5.2 | MVP | Se presenta el MVP funcional con pruebas | Para hacer un MVP se necesita tomar en cuenta los objetivos y los funcionamientos principales que tiene que tener el proyecto | No se podría visualizar correctamente el funcionamiento del producto. |  | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos
4 | 1.2.5.2.1 | Pruebas de Software | Al probar las funcionalidades del MVP, se prueba la aplicación con pruebas de caja negra y blancas. | Se necesita hacer pruebas y tener un MVP funcional para hacer pruebas. | Sin pruebas o MVP no podemos visualizar el correcto uso del producto. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
2 | 1.2.6.0 | MBI1 |  |  |  | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.6.1 | Avance de Fase | Cada vez se tiene que documentar el avance del proyecto usando el reporte de estatus como guia para reportar el progreso. | Se necesita avanzar en el proyecto para avanzar en este. | Si no se reporta el progreso, podemos perdernos en que fase estamos de trabajo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.6.2 | Reporte de Estatus | Se reportan los estatus hasta el momento y se documenta el progreso | Se tiene que tener documentación para poder reportar el progreso del proyecto. | Si no se reporta el progreso, podemos perdernos en que fase estamos de trabajo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.6.3 | MBI 1.1 | Seguimiento del avance del proyecto MBI1 | Se continua con el progreso de entregas pasadas. | Si no se reporta el progreso, podemos perdernos en que fase estamos de trabajo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
2 | 1.2.7.0 | MBI2 |  |  |  | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.7.1 | Reporte de Estatus | Se reportan los estatus hasta el momento y se documenta el progreso | Se tiene que tener documentación para poder reportar el progreso del proyecto. | Si no se reporta el progreso, podemos perdernos en que fase estamos de trabajo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.7.2 | MBI 2.1 | Seguimiento del avance del proyecto MBI2 | Se continua con el progreso de entregas pasadas. | Si no se reporta el progreso, podemos perdernos en que fase estamos de trabajo. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
2 | 1.2.8.0 | Stakeholder Deleitado | En esta fase se espera que el stakeholder utilice y le guste el producto terminado. |  |  | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.8.1 | Entrega Final | Se realiza la entrega final del producto al socio formador, con toda la documentación inclusa. | Para la entrega final, es requerido que se tengan todos los puntos y tambien se hayan cumplido las metas | Si no hay un producto final listo, la entrega no se puede hacer o se puede ver pobremente trabajada. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.8.2 | Producto Final | Despues de haber realizado la entrega del producto, se aguarda la aprobación y comentarios acerca del mismo. | Es requerido que se haya entregado todo y trabajado en el producto para finalizarlo. | Si no hay un producto final listo, la entrega no se puede hacer o se puede ver pobremente trabajada. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.8.3 | Reflexión del Estudiante | Se realiza un reporte final basado en toda la documentación del proyecto, analizando el rendimiento, el éxito del producto, y todo el proceso de desarrollo del mismo.. | Los estudiantes deben de tener un aprendizaje y escribir su lección en el nuevo aprendizaje. |  | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar
3 | 1.2.8.4 | Portafolio del Proyecto | Se realizará un portafolio para el producto final. Con el portafolio del proyecto, podremos ver todo el proyecto y podemos conectar el trabajo diario del equipo con la misión del grupo. | Se tiene que tener un repositorio o blog en el cual se explique el proyecto, su funcionamiento y uso como producto. | Sin un portafolio del proyecto, no sería un repositorio open-source y se podrían perder los archivos de trabajo e incluso no se podría usar el producto. | A definir | Alejandro Hernandez Ramos, Christian Jesús González Ramírez, Marco Antonio Bosquez González, Manuel Hernandez, Bruno Passarette Santos | A estimar